## Portal Informasi
Project |  | SISFO UIN Antasari 4nesia | 115680000 | OK | 139
Total Hours |  | 1048 |  | 100%
Total Days |  | 209.6
Rate/Hour |  | 120000
No | Fase | Modul | Task | Status | Optimistic Estimated (hours) | Most Likely (hours) | Pesimistic Estimation (hours) | Three Point Estimation (hours) | Total Hour | % | By Rate/Hour
| Pre Development | REQUIREMENT GATHERING |  | ok |  |  |  |  | 8 | 0.7634% | 960000
|  |  | Mempelajari Scope | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  | PERENCANAAN KONSEP |  | OK |  |  |  |  | 16 | 1.527% | 1920000
|  |  | Pendefinisian Masalah | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Perencanaan Sistem | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  | ANALISIS DAN PERANCANGAN |  | OK |  |  |  |  | 40 | 3.817% | 4800000
|  |  | Pendalaman dan Analisis Project | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Perancangan Alur Proses | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Identifikasi Kebutuhan | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Analisis Sistem | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Evaluasi Perancangan | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  | DESIGN & GRAFIS |  | OK |  |  |  |  | 36 | 3.435% | 4320000
|  |  | Perencanaan Design Sistem Informasi | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Perancangan Tampilan Design | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Design Sistem Informasi | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Evaluasi Perancangan Design Sistem Informasi | OK | 8 | 10 | 12 | 10
| Development | LKD |  | OK |  |  |  |  | 90 | 8.588% | 10800000
|  |  | Design UI/UX | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Design Database | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Input Data LKD | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Delete Data LKD | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity List Data LKD | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Export Data LKD | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Save Data LKD | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Online Signature | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity View LKD | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  | SIAKAD : MASTER DATA |  | OK |  |  |  |  | 112 | 10.69% | 13440000
|  |  | Design UI/UX | OK | 10 | 12 | 14 | 12
|  |  | Design Database | OK | 10 | 12 | 14 | 12
|  |  | Pembuatan Activity CruD Data Perguruan Tinggi | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity CruD Data Program Studi | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Crud Data Pimpinan | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Crud Data Kurikulum | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Crud Data Matakuliah | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Crud Data Bobot Nilai | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Crud Data Batas SKS | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Crud Data Fasilitas Penunjang | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Crud Data Dosen | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Crud Data Pegawai | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Crud Data Mahasiswa | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  | SIAKAD : TUGAS AKHIR |  | OK |  |  |  |  | 74 | 7.061% | 8880000
|  |  | Perancangan Desain UI/UX | OK | 10 | 12 | 14 | 12
|  |  | Pembuatan Activity Input Form Tugas Akhir | OK | 10 | 12 | 14 | 12
|  |  | Pembuatan Activity Input Approval Sidang Tugas Akhir | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity List Data Mahasiswa Bimbingan | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity List Data Pengajuan Sidang | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Approval Data Tugas Akhir | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Approval Data Pengajuan Sidang | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  | SIAKAD : PROFIL |  | OK |  |  |  |  | 42 | 4.008% | 5040000
|  |  | Perancangan Desain UI/UX | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Edit Profile | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Change Password | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity History Login | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Download File | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  | SIAKAD : BEASISWA |  | OK |  |  |  |  | 26 | 2.481% | 3120000
|  |  | Perancangan Desain UI/UX | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity List Data Beasiswa | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity View Data Beasiswa | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  | SIAKAD : WISUDA |  | OK |  |  |  |  | 50 | 4.771% | 6000000
|  |  | Perancangan Desain UI/UX | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Input Form Approve Wisuda | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity View List Table Pengajuan Wisuda | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Approve Wisuda | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity View Data Beasiswa | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  | SIAKAD : KRS |  | OK |  |  |  |  | 72 | 6.87% | 8640000
|  |  | Perancangan Desain UI/UX | OK | 10 | 12 | 14 | 12
|  |  | Pembuatan Activity View List Matakuliah | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Input Matakuliah | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Approval Matakuliah ke Dosen Wali | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Approve KRS Mahasiswa oleh Dosen Wali | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Fitur Reset KRS | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity View Data Beasiswa | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  | SIAKAD : KHS |  | OK |  |  |  |  | 40 | 3.817% | 4800000
|  |  | Perancangan Desain UI/UX | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity List Nilai Mahasiswa | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Feature Filter Nilai Mahasiswa | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Feature View Statistik Nilai Mahasiswa | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  | SIAKAD : JADWAL PERKULIAHAN |  | OK |  |  |  |  | 82 | 7.824% | 9840000
|  |  | Perancangan Desain UI/UX | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity List Jadwal Kuliah | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity List Jadwal Ujian | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Export Data Jadwal Kuliah | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Export Data Jadwal Ujian | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Input Jadwal Kuliah | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Input Jadwal Kuliah Secara Umum | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Edit Jadwal Kuliah Secara Umum | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Delete Jadwal Kuliah Secara Umum | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Edit Jadwal Kuliah per Mahasiswa | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  | SIAKAD : PRESENSI |  | OK |  |  |  |  | 34 | 3.244% | 4080000
|  |  | Perancangan Desain UI/UX | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity View Presensi | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Input Presensi Mahasiswa | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Edit Presensi Mahasiswa | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  | SIAKAD : DISPENSASI |  | OK |  |  |  |  | 20 | 1.908% | 2400000
|  |  | Perancangan Desain UI/UX | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity View Aprroval Dispensasi | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  |  | Pembuatan Activity Input Approval Dispensasi | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  | SIAKAD : PERMOHONAN CUTI |  | OK |  |  |  |  | 26 | 2.481% | 3120000
|  |  | Perancangan Desain UI/UX | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Tampilan Formulir | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  |  | Pembuatan Activity View Aprroval Cuti | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  |  | Pembuatan Activity Input Approval Cuti | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  | SIAKAD : Feeder DIKTI |  | OK |  |  |  |  | 20 | 1.908% | 2400000
|  |  | Pembuatan Activity Export Data Mahasiswa | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Export Data Dosen | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  | SIAKAD : KEUANGAN |  | Ok |  |  |  |  | 42 | 4.008% | 5040000
|  |  | Design UI/UX | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Activity Form Pembayaran | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Jenis Pembayaran | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Info Biaya Kuliah | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity View Laporan Keuangan | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  | SISTEM PMB |  | OK |  |  |  |  | 52 | 4.962% | 6240000
|  |  | Pembuatan Platform Website | OK | 10 | 12 | 14 | 12
|  |  | Penentuan nama Domain dan Hosting | OK | 10 | 12 | 14 | 12
|  |  | Konfigurasi DNS dan Server | OK | 10 | 12 | 14 | 12
|  |  | Instalasi Website | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Optimasi Website | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Design Database Website | OK | 10 | 12 | 14 | 12
|  |  | Design UI/UX Website | OK | 10 | 12 | 14 | 12
|  |  | Pembuatan Login Page | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Form Registrasi Mahasiswa Baru | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Input Form dan File Registrasi Mahasiswa Baru | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity Create Notification | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Pembuatan Activity View Notification | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Perancangan Desain Database PMB | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Perancangan Desain UI/UX | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  | WEBSITE INFORMASI |  | OK |  |  |  |  | 82 | 7.824% | 9840000
|  |  | Pembuatan Platform Website | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  |  | Penentuan nama Domain dan Hosting | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  |  | Konfigurasi DNS dan Server | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  |  | Instalasi Website | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  |  | Optimasi Website | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  |  | Design Database Website | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Design UI/UX Website | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Import/ Posting Data SEMA | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  |  | Import/ Posting Data DEMA | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  |  | Import/ Posting Data UKM | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  |  | Import/ Posting Data UKK | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  |  | Import/ Posting Data IKASARI | OK | 4 | 6 | 8 | 6
|  |  | Optimasi Website | OK | 4 | 6 | 8 | 6
| Post-Development | PENGUJIAN DAN EVALUASI SISTEM |  | OK |  |  |  |  | 30 | 2.863% | 3600000
|  |  | Melakukan Testing pada Tiap Modul | OK | 25 | 30 | 35 | 30
|  | DOKUMENTASI & CLOSING |  | OK |  |  |  |  | 46 | 4.389% | 5520000
|  |  | Pembuatan Manualbook | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Membuat Halaman Bantuan (FAQ) | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Melakukan Review pada Manualbook dan Halaman Bantuan | OK | 8 | 10 | 12 | 10
|  |  | Pembuatan Tim Sistem Maintenance | OK | 6 | 8 | 10 | 8
|  |  | Melakukan Hand-Over Project | OK | 6 | 8 | 10 | 8

## Mobile
Project |  | Properman Mobile | 17000010 | OK | 20
Total Hours |  | 158 |  | 2.11%
Total Days |  | 17.75
Rate/Hour |  | 107595
No | Fase | Modul | Task | Status | Optimistic Estimated (hours) | Most Likely (hours) | Pesimistic Estimation (hours) | Three Point Estimation (hours) | Total Hour | % | By Rate/Hour
1 | Pre Development | Requirement Gathering | Pelajari Scope | OK | 14 | 16 | 20 | 16 | 32 | 20.25% | 3443040
2 |  | Analisa | Perancangan Flow Process | OK | 14 | 16 | 20 | 16
26 | Development Mobile | Splashscreen | Splashscreen 1 | OK | 3 | 4 | 5 | 4 | 126 | 79.75% | 13556970
27 |  |  | Splashscreen 2 | OK | 3 | 4 | 5 | 4
28 |  |  | Splashscreen 3 | OK | 3 | 4 | 5 | 4
29 |  | Login Page | Pembuatan Activity | OK | 2 | 4 | 6 | 4
30 |  |  | Integrasi API | OK | 6 | 8 | 10 | 8
31 |  | Account Management | Pembuatan Activity | OK | 2 | 4 | 6 | 4
32 |  |  | Integrasi API | OK | 6 | 8 | 10 | 8
33 |  | Progress | Pembuatan Activity Parameter | OK | 2 | 4 | 6 | 4
34 |  |  | Pembuatan Activity Entitas | OK | 2 | 4 | 6 | 4
35 |  |  | Pembuatan Activity Input Sales Channel Performance | OK | 2 | 4 | 6 | 4
36 |  |  | Pembuatan Activity Histori Sales Channel Performance | OK | 4 | 6 | 8 | 6
37 |  |  | Pembuatan Activity Summary Sales Channel Performance | OK | 4 | 6 | 8 | 6
38 |  |  | Integrasi API | OK | 16 | 20 | 24 | 20
39 |  | Performance | Pembuatan Activity Entitas | OK | 2 | 4 | 6 | 4
40 |  |  | Pembuatan Activity Summary Performance 1 | OK | 6 | 8 | 10 | 8
41 |  |  | Pembuatan Activity Summary Performance 2 | OK | 6 | 8 | 10 | 8
42 |  |  | Pembuatan Activity Summary Performance 3 | OK | 6 | 8 | 10 | 8
43 |  |  | Integrasi API | OK | 14 | 18 | 22 | 18